## Hoja1
id.sort	Tarea	Pendiente	Hecho	Notas	Parcial	No terminado	Díasx hombre	plazo deseable	prioridad	díasxhombre pendientes	recursos asignados		Total díasxhombre pendientes	174	mesesxhombre	8,63
1	BSR (Bayesian Sparse Regression): Sistema de simulación de alto rendimiento, basado en matrices sparse, que permita expresar y manejar la complejidad de los modelos más usados en los proyectos de tamaño pequeño o mediano, hasta varios miles de variables tratadas conjuntamente. Características principales:	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
2	Gibbs: bloques de simulación para las siguientes características:	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
3	Bloque lineal: simulación del bloque lineal sparse con restricciones de desigualdad en BSR son también completamente generales, no sólo de intervalo o de orden, permitiéndose cualquier tipo de relación entre todas las variables del bloque lineal (Hecho con CHOLMOD)	FALSO	VERDADERO	(Hecho con CHOLMOD)	FALSO	0				0
4	Revisar eficiencia de CHOLMOD en matrices densas o de bloques (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	5		0,1	5
5	Parámetro de configuración de tolerancia para el truncamiento de valores próximos a 0, con el objeto de aumentar la sparsidad de la matriz de diseño (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	1		0,1	1
6	Factorización precondicionada (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	3		0,2	3
7	Método de inicialización con una solución factible de las restricciones lineales, a ser posible con densidad significativa. (Hecho para modelos pequeños con R-QuadProg, para modelos grandes falta una solución sparse Pendiente)	VERDADERO	VERDADERO	(Hecho para modelos pequeños con R-QuadProg, para modelos grandes falta una solución sparse Pendiente)	FALSO	1	20		0,5	20
8
9	Bloque de varianzas:	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
10	las varianzas se generan con una chi-square (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0				0
11	habría que permitir introducir algún tipo de restricciones o información a priori para simularla en condiciones adecuadas en algunos casos, como modelos de rango incompleto, varianzas de nodos latentes, etc; tal y como se explica en Bayesian Data Analisys (Gelman-Carlin-Stern-Rubin) Second Edition, sección 14.8, subsección "Prior information about variance parameters" página 384 (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	2		0,8	2
12	Bloque ARIMA:	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
13	Es posible definir un modelo ARIMA para cualquier bloque de ecuaciones de la regresión aunque hay que factorizar los polinomios en monomios y binomios. (Hecho con ARMS)	FALSO	VERDADERO	(Hecho con ARMS)	FALSO	0				0
14	Estructura jerárquica sobre los parámetros ARIMA (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	2		0,1	2
15	Bloque Missing (I/O):	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
16	Datos omitidos en el output con distribución a priori univariante (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0				0
17	Datos omitidos en el input con distribución a priori univariante (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0				0
18	Extensiones:	FALSO	FALSO		FALSO	0	2			0
19	PHLM (Parallel Hierarquical Lineal Model): Simulador del Modelo Jerárquico Lineal paralelizable para modelos de grandes dimensiones (centenares de miles o millones de variables) especialemente diseñado para aprovechar la estructura jerárquica	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
20	Habría que ver si es necesario esperar a que esté disponible el sistema TolMPI del que se habla más adelante para implementar la paralelización, o bien si es mejor hacer una capa de abstracción que permita programar el sistema independientemente del sistema de paralelización y usar de momento el tolsh -server (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0	0,1		0,5	0
21	Master HLM que mezcle varios BSR's como bloques. (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	5		0,5	5
22	Reconocimiento de la estructura topológica de los bloques de un HLM (mediante nodos deterministas siu es preciso) que determine automáticamenbte particiones paralelizables y/o secuenciales de la simulación de los bloques que lo permitan. (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	15		0,5	15
23	Si no es posible un algoritmo general para BSR sí al menos debe existir para HLM donde el diseño se puede construir facilmente sin más que respetar los niveles jerárquicos. (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	1		0,5	1
24	NLF: (Non Linear Filter)	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
25	Simulador de bloques no lineales basados en una API común de los filtros (Hecho con ARMS)	FALSO	VERDADERO	(Hecho con ARMS)	FALSO	0				0
26	Estructura jerárquica sobre los parámetros no lineales (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	3			3
27	Funciones arbitrarias de modificación del output	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
28	Filtrado en términos originales	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
29	Caso general basado en el simulador ARMS (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0	3		0,5	0
30	Permitir método draw de usuario en el NLF (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	3		0,5	3
31	Caso particular optimizado para regresión lineal con residuos no normales (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	4		0,5	4
32	Modelo probit (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	3		1	3	vdebuen
33	Ejemplos NameBlock para la definición de bloques de usuario (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	1		1	1	vdebuen
34	Funciones arbitrarias de creación de inputs lineales	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
35	DTF: Delta Transfer Function (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0				0
36	Función Ad Stock de acumulación exponencial de GRP's de publicidad (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0	1			0
37	Ejemplos NameBlock para la definición de bloques de usuario (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0	1			0
38	Cálculo de la serie de efecto conjunto en el caso BsrHlm	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
39	Caso particular Delta Transfer Function (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0				0
40	DHV: (Dynamic Heterocedasticity of Variance) El modelo de varianza heterocedástica es un modelo BSR sobre los cuadrados de los residuos de un segmento BSR (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	5			5
41	IRM (Incomplete Rank Model): Lo primero que hay que ver es si es realmente útil, pues en el caso que se pensaba usar parece ser que se puede resolver con información latente y a priori.	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
42	Hay que decidir si se usa un simulador maestro del modelo lineal de rango incompleto como mezclador de varios BSR's o bien se hace una especialización del simulador del bloque lineal que sea internamente un master de varios bloques lineales (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	2		0,2	2
43	Reconocimiento de diseños lineales de rango incompleto para su ruptura en varios bloques BSR de rango completo. (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	3		0,2	3
44	Si no es posible un algoritmo automático, que al menos pueda el usuario describir los bloques ad-hoc. (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	1		0,2	1
45	UDG (User Defined Generator): Bloques especializados definidos por el usuario que realizan modificaciones completamente arbitrarias sobre un modelo BSR o una extensión. Hacer ejemplos y documentar (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	0		0,1	0
46	API's de definición de modelos	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
47	Crear un formato ASCII sintácticamente reconocible capaz de representar los bloques anteriormente descritos con las siguientes características	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
48	Admitir una sintáxis lo más próxima que sea posible a la expresión matemática del problema (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0				0
49	Usar un reconocedor (parser) estándar facilmente programable y flexible (Boost Spirit) (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0				0
50	Que sea relativamente sencillo escribirlo desde cualquier entorno de programación, base de datos, etc.; para que sea el soporte principal de entrada de datos desde diferentes API ad-hoc para cada proyecto o tipo de proyecto (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0				0
51	Que sea capaz de generar el código del problema en format WinBugs a efectos de comparación de resultados. (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	5		0,2	5
52	API virtual de importación genérica de modelos a BSR (Hecho Bsr::Import)	FALSO	VERDADERO	(Hecho Bsr::Import)	FALSO	0				0
53	API específica dl caso BsrHlm con almacenamiento del modelo en base de datos (Hecho Bsr::DynHlm)	FALSO	VERDADERO	(Hecho Bsr::DynHlm)	FALSO	0				0
54	Nodos observacionales sobre series temporales (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0				0
55	Nodos observacionales sobre matrices (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	2		1	2	vdebuen
56	Nodos jerárquicos, latentes y a priori, con output combinado (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0				0
57	Nodos de red bayesiana, es decir, relaciones lineales arbitrarias entre variables de cualquier nodo (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	3		0,5	3
58	Restricciones lineales de intervalo (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0				0
59	Restricciones lineales de orden (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0				0
60	Restricciones lineales arbitrarias (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0	0,5			0
61	Permitir fijar la varianza de los nodos observacionales (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0	0,5
62	Tablas simplificadas para nodos latentes y a priori homogéneos (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	3		1	3	lramirez, mafernandez, cpaz, vdebuen
63	Parámetros lineales unificados entre nodos observacionales (Pendiente)								0,7
64	Omitidos unificados para variables input idénticas en distintos nodos observacionales (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	2		0,7	2
65	Diagnosis basada en tests de hipótesis sobre:	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
66	Test de convergencia MCMC de Gelman con varias cadenas (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	5		0,2	5
67	Significación de hipótesis NULA (Hecho)
68	Batería de tests de significación adaptados a cada parámetro (Pendiente)								0,7
69	Correlación múltiple de parámetros (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	5		0,4	5
70	Normalidad, independencia y outliers de los residuos (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	5		0,8	5
71	Mantenimiento:	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
72	Diagnosis autónoma de una cadena total o parcial, aunque esté aún en construcción (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0				0
73	Resume: Recuperación de cadenas abortadas por cualquier causa para su continuación (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0				0
74	Posibilidad de fijar o recargar parámetros simulados previamente para reestimación y previsión (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	10		0,7	10
75	Establecimiento de límite máximo de tiempo de simulación (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0				0
76	Documentación: http://cvs.tol-project.org/viewcvs.cgi/*checkout*/toldoc/BSR/BSR_Bayesian_Sparse_Regression.pdf	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
77	Documentación matemática de BSR (Hecho 95%)	FALSO	VERDADERO	(Hecho 95%)	VERDADERO	1	1		0,3	1
78	Guía del programador de BSR (Hecho 80%)	FALSO	VERDADERO	(Hecho 80%)	VERDADERO	1	2		0,3	2
79	Manual de usuario de BSR-HLM (Hecho 40%)	FALSO	VERDADERO	(Hecho 40%)	VERDADERO	1	0		0,3	0
80	Diagrama y tablas de la base de datos (Hecho 80%)	FALSO	VERDADERO	(Hecho 80%)	VERDADERO	1	1		0,3	1
81	Plantillas para la definición de diferentes subclases modelos (Hecho 25%)	FALSO	VERDADERO	(Hecho 25%)	VERDADERO	1	3		0,3	3
82	Casuística de problemas con su representación BSR (Hecho 10%)	FALSO	VERDADERO	(Hecho 10%)	VERDADERO	1	2		0,3	2
83	Batería de tests:Con el triple objetivo de chequeo de nuevas versiones, adaptación a cambios en la API de BSR y de ejemplo para el aprendizaje para otros usuarios, se debería contar una batería de modelos que se puedan ejecutar de la forma más autónoma que sea posible, y usando si es menester, una base de datos para el almacenamiento de modelos BsrHlm sin entyrar en conflicto con los modelos operativos de los proyectos.	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
84	Tests de simulación: Debería haber tests para todas o la mayoría de las combinaciones de bloques que se suelan dar (Hecho 25%). De momento hay estas	FALSO	VERDADERO	(Hecho 25%). De momento hay estas	VERDADERO	1	5		0,6	5
85	(HLM) LinearBlk + SigmaBlk	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
86	(HLM) LinearBlk + SigmaBlk + MissingBlk	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
87	(HLM) LinearBlk + SigmaBlk + MissingBlk + ArimaBlk	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
88	(Uninodal) LinearBlk + SigmaBlk + DeltaBlk	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
89	Tests de proyectos reales:Debería haber un sitio en el wiki de bayes en el que se den de alta los proyectos que usan BSR con unas mínimas explicaciones del objetivo del proyecto, la solución adoptada y las instrucciones para reproducir de forma segura el modelo desde la VPN sin molestar mucho a los responsables del mismo (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	10		1	1	josperez
90	(HLM) LinearBlk + SigmaBlk + MissingBlk + ArimaBlk: bsd\entity\PrjI3\source\process\estimation\model\A3.Audiencia.Frj.235.7CH_PLANTILLA.tol	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
91	(Uninodal) LinearBlk + SigmaBlk + NonLinearFilterBlk (PubAdStock) : bsd\entity\PrjDirectMedia\source\process\model\WarnerVisitantes.tol	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
92	(Uninodal) LinearBlk + SigmaBlk + ArimaBlk: bsd\entity\PrjMarcaBSR\source\process\estimation\estimateBSR.tol	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
93	Interfaz de usuario	FALSO	FALSO		FALSO	0				0
94	Métodos de NameBlock(Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0				0
95	Métodos de VMatrix (Hecho)	FALSO	VERDADERO	(Hecho)	FALSO	0	5			0
96	Sistema de manejo de la base de datos (Pendiente)	VERDADERO	FALSO		FALSO	1	40		1	40	lramirez, mafernandez, cpaz