## Hoja1
Tarea	Pendiente	Hecho	Notas	Parcial	No terminado	Díasx hombre	plazo deseable	prioridad	díasxhombre pendientes	Total díasxhombre pendientes	183	mesesxhombre	9.07
BSR (Bayesian Sparse Regression): Sistema de simulación de alto rendimiento, basado en matrices sparse, que permita expresar y manejar la complejidad de los modelos más usados en los proyectos de tamaño pequeño o mediano, hasta varios miles de variables tratadas conjuntamente. Características principales:	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
Gibbs: bloques de simulación para las siguientes características:	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
Bloque lineal: simulación del bloque lineal sparse con restricciones de desigualdad en BSR son también completamente generales, no sólo de intervalo o de orden, permitiéndose cualquier tipo de relación entre todas las variables del bloque lineal (Hecho con CHOLMOD)	FALSE	TRUE	(Hecho con CHOLMOD)	FALSE	0				0
Revisar eficiencia de CHOLMOD en matrices densas o de bloques (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	5		0.1	5
Parámetro de configuración de tolerancia para el truncamiento de valores próximos a 0, con el objeto de aumentar la sparsidad de la matriz de diseño (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	1		0.1	1
Factorización precondicionada (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	3		0.2	3
Método de inicialización con una solución factible de las restricciones lineales, a ser posible con densidad significativa. (Hecho para modelos pequeños con R-QuadProg, para modelos grandes falta una solución sparse Pendiente)	TRUE	TRUE	(Hecho para modelos pequeños con R-QuadProg, para modelos grandes falta una solución sparse Pendiente)	FALSE	1	20		0.5	20

Bloque de varianzas:	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
las varianzas se generan con una chi-square (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0				0
habría que permitir introducir algún tipo de restricciones o información a priori para simularla en condiciones adecuadas en algunos casos, como modelos de rango incompleto, varianzas de nodos latentes, etc; tal y como se explica en Bayesian Data Analisys (Gelman-Carlin-Stern-Rubin) Second Edition, sección 14.8, subsección "Prior information about variance parameters" página 384 (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	2		0.8	2
Bloque ARIMA:	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
Es posible definir un modelo ARIMA para cualquier bloque de ecuaciones de la regresión aunque hay que factorizar los polinomios en monomios y binomios. (Hecho con ARMS)	FALSE	TRUE	(Hecho con ARMS)	FALSE	0				0
Estructura jerárquica sobre los parámetros ARIMA (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	2		0.1	2
Bloque Missing (I/O):	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
Datos omitidos en el output con distribución a priori univariante (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0				0
Datos omitidos en el input con distribución a priori univariante (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0				0
Extensiones:	FALSE	FALSE		FALSE	0	2			0
PHLM (Parallel Hierarquical Lineal Model): Simulador del Modelo Jerárquico Lineal paralelizable para modelos de grandes dimensiones (centenares de miles o millones de variables) especialemente diseñado para aprovechar la estructura jerárquica	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
Habría que ver si es necesario esperar a que esté disponible el sistema TolMPI del que se habla más adelante para implementar la paralelización, o bien si es mejor hacer una capa de abstracción que permita programar el sistema independientemente del sistema de paralelización y usar de momento el tolsh -server (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0	0.1		0.5	0
Master HLM que mezcle varios BSR's como bloques. (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	5		0.5	5
Reconocimiento de la estructura topológica de los bloques de un HLM (mediante nodos deterministas siu es preciso) que determine automáticamenbte particiones paralelizables y/o secuenciales de la simulación de los bloques que lo permitan. (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	15		0.5	15
Si no es posible un algoritmo general para BSR sí al menos debe existir para HLM donde el diseño se puede construir facilmente sin más que respetar los niveles jerárquicos. (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	1		0.5	1
NLF: (Non Linear Filter)	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
Simulador de bloques no lineales basados en una API común de los filtros (Hecho con ARMS)	FALSE	TRUE	(Hecho con ARMS)	FALSE	0				0
Estructura jerárquica sobre los parámetros no lineales (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	3			3
Funciones arbitrarias de modificación del output	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
Filtrado en términos originales	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
Caso general basado en el simulador ARMS (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0	3		0.5	0
Permitir método draw de usuario en el NLF (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	3		0.5	3
Caso particular optimizado para regresión lineal con residuos no normales (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	4		0.5	4
Modelo probit (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	3		1	3
Ejemplos NameBlock para la definición de bloques de usuario (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	1		1	1
Funciones arbitrarias de creación de inputs lineales	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
DTF: Delta Transfer Function (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0				0
Función Ad Stock de acumulación exponencial de GRP's de publicidad (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0	1			0
Ejemplos NameBlock para la definición de bloques de usuario (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0	1			0
Cálculo de la serie de efecto conjunto en el caso BsrHlm	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
Caso particular Delta Transfer Function (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0				0
DHV: (Dynamic Heterocedasticity of Variance) El modelo de varianza heterocedástica es un modelo BSR sobre los cuadrados de los residuos de un segmento BSR (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	5			5
IRM (Incomplete Rank Model): Lo primero que hay que ver es si es realmente útil, pues en el caso que se pensaba usar parece ser que se puede resolver con información latente y a priori.	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
Hay que decidir si se usa un simulador maestro del modelo lineal de rango incompleto como mezclador de varios BSR's o bien se hace una especialización del simulador del bloque lineal que sea internamente un master de varios bloques lineales (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	2		0.2	2
Reconocimiento de diseños lineales de rango incompleto para su ruptura en varios bloques BSR de rango completo. (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	3		0.2	3
Si no es posible un algoritmo automático, que al menos pueda el usuario describir los bloques ad-hoc. (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	1		0.2	1
UDG (User Defined Generator): Bloques especializados definidos por el usuario que realizan modificaciones completamente arbitrarias sobre un modelo BSR o una extensión. Hacer ejemplos y documentar (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	0		0.1	0
API's de definición de modelos	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
Crear un formato ASCII sintácticamente reconocible capaz de representar los bloques anteriormente descritos con las siguientes características	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
Admitir una sintáxis lo más próxima que sea posible a la expresión matemática del problema (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0				0
Usar un reconocedor (parser) estándar facilmente programable y flexible (Boost Spirit) (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0				0
Que sea relativamente sencillo escribirlo desde cualquier entorno de programación, base de datos, etc.; para que sea el soporte principal de entrada de datos desde diferentes API ad-hoc para cada proyecto o tipo de proyecto (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0				0
Que sea capaz de generar el código del problema en format WinBugs a efectos de comparación de resultados. (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	5		0.2	5
API virtual de importación genérica de modelos a BSR (Hecho Bsr::Import)	FALSE	TRUE	(Hecho Bsr::Import)	FALSE	0				0
API específica dl caso BsrHlm con almacenamiento del modelo en base de datos (Hecho Bsr::DynHlm)	FALSE	TRUE	(Hecho Bsr::DynHlm)	FALSE	0				0
Nodos observacionales sobre series temporales (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0				0
Nodos observacionales sobre matrices (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	2		1	2
Nodos jerárquicos, latentes y a priori, con output combinado (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0				0
Nodos de red bayesiana, es decir, relaciones lineales arbitrarias entre variables de cualquier nodo (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	3		0.5	3
Restricciones lineales de intervalo (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0				0
Restricciones lineales de orden (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0				0
Restricciones lineales arbitrarias (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0	0.5			0
Permitir fijar la varianza de los nodos observacionales (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0	0.5
Tablas simplificadas para nodos latentes y a priori homogéneos (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	3		1	3
Parámetros lineales unificados entre nodos observacionales (Pendiente)								0.7
Omitidos unificados para variables input idénticas en distintos nodos observacionales (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	2		0.7	2
Diagnosis basada en tests de hipótesis sobre:	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
Test de convergencia MCMC de Gelman con varias cadenas (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	5		0.2	5
Significación de hipótesis NULA (Hecho)
Batería de tests de significación adaptados a cada parámetro (Pendiente)								0.7
Correlación múltiple de parámetros (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	5		0.4	5
Normalidad, independencia y outliers de los residuos (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	5		0.8	5
Mantenimiento:	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
Diagnosis autónoma de una cadena total o parcial, aunque esté aún en construcción (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0				0
Resume: Recuperación de cadenas abortadas por cualquier causa para su continuación (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0				0
Posibilidad de fijar o recargar parámetros simulados previamente para reestimación y previsión (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	10		0.7	10
Establecimiento de límite máximo de tiempo de simulación (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0				0
Documentación: http://cvs.tol-project.org/viewcvs.cgi/*checkout*/toldoc/BSR/BSR_Bayesian_Sparse_Regression.pdf	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
Documentación matemática de BSR (Hecho 95%)	FALSE	TRUE	(Hecho 95%)	TRUE	1	1		0.3	1
Guía del programador de BSR (Hecho 80%)	FALSE	TRUE	(Hecho 80%)	TRUE	1	2		0.3	2
Manual de usuario de BSR-HLM (Hecho 40%)	FALSE	TRUE	(Hecho 40%)	TRUE	1	0		0.3	0
Diagrama y tablas de la base de datos (Hecho 80%)	FALSE	TRUE	(Hecho 80%)	TRUE	1	1		0.3	1
Plantillas para la definición de diferentes subclases modelos (Hecho 25%)	FALSE	TRUE	(Hecho 25%)	TRUE	1	3		0.3	3
Casuística de problemas con su representación BSR (Hecho 10%)	FALSE	TRUE	(Hecho 10%)	TRUE	1	2		0.3	2
Batería de tests:Con el triple objetivo de chequeo de nuevas versiones, adaptación a cambios en la API de BSR y de ejemplo para el aprendizaje para otros usuarios, se debería contar una batería de modelos que se puedan ejecutar de la forma más autónoma que sea posible, y usando si es menester, una base de datos para el almacenamiento de modelos BsrHlm sin entyrar en conflicto con los modelos operativos de los proyectos.	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
Tests de simulación: Debería haber tests para todas o la mayoría de las combinaciones de bloques que se suelan dar (Hecho 25%). De momento hay estas	FALSE	TRUE	(Hecho 25%). De momento hay estas	TRUE	1	5		0.6	5
(HLM) LinearBlk + SigmaBlk	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
(HLM) LinearBlk + SigmaBlk + MissingBlk	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
(HLM) LinearBlk + SigmaBlk + MissingBlk + ArimaBlk	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
(Uninodal) LinearBlk + SigmaBlk + DeltaBlk	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
Tests de proyectos reales:Debería haber un sitio en el wiki de bayes en el que se den de alta los proyectos que usan BSR con unas mínimas explicaciones del objetivo del proyecto, la solución adoptada y las instrucciones para reproducir de forma segura el modelo desde la VPN sin molestar mucho a los responsables del mismo (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	10		1	10
(HLM) LinearBlk + SigmaBlk + MissingBlk + ArimaBlk: bsd\entity\PrjI3\source\process\estimation\model\A3.Audiencia.Frj.235.7CH_PLANTILLA.tol	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
(Uninodal) LinearBlk + SigmaBlk + NonLinearFilterBlk (PubAdStock) : bsd\entity\PrjDirectMedia\source\process\model\WarnerVisitantes.tol	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
(Uninodal) LinearBlk + SigmaBlk + ArimaBlk: bsd\entity\PrjMarcaBSR\source\process\estimation\estimateBSR.tol	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
Interfaz de usuario	FALSE	FALSE		FALSE	0				0
Métodos de NameBlock(Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0				0
Métodos de VMatrix (Hecho)	FALSE	TRUE	(Hecho)	FALSE	0	5			0
Sistema de manejo de la base de datos (Pendiente)	TRUE	FALSE		FALSE	1	40		1	40